АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 11 сентября 2024 года                         № 66                                              р. п. Сенной

Об обеспечении пожарной безопасности на территории Сенного муниципального образования в осенне-зимний период 2024-2025 года

Во исполнение ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании п.9 ч.1 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.11 ч.1 ст.3, ст.35 Устава Сенного муниципального образования, в целях обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний период 2024-2025 года на территории Сенного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов Сенного муниципального образования к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Сенного муниципального образования:

# - обеспечить в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, своевременную очистку от горючих отходов, мусора, тары и т.п.;

# - обеспечить содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, свободными для проезда пожарной техники, содержать их в исправном состоянии, а зимой своевременно очищать от снега и льда;

- создать и содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения;

- организовать систематическую работу по обучению рабочих и служащих мерам пожарной безопасности;

- оформить информационные стенды на противопожарную тематику.

# 3. Рекомендовать жителям частного сектора Сенного муниципального образования:

# - обеспечить жилое строение ёмкостью с водой или огнетушителем;

- своевременно проводить очистку территории, находящейся в их собственности (пользовании) от мусора, сухой травы и горючих материалов, а в зимний период от снега;

- не складировать вблизи жилых строений горючие строительные материалы;

- не допускать сжигания населением сухой листвы, травы и мусора в близи зданий.

4. Рекомендовать директорам образовательных учреждений и заведующим детскими дошкольными учреждениями, руководителям учреждений культуры, расположенными на территории Сенного муниципального образования:

- ежеквартально проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации в случае возникновения пожара;

- с учащимися каждого класса (группы) ежемесячно проводить уроки по пожарной безопасности;

- обеспечить выполнение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей.

# 5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, фермерских хозяйств, осуществляющих свою деятельность на территории Сенного муниципального образования обеспечить выполнение требований правил пожарной безопасности:

# - провести противопожарные инструктажи под роспись с лицами занятыми в посевной кампании, на уборке урожая и заготовке кормов;

- проверить исправность состояния всех видов автотранспортной техники, возможной для использования при тушении пожаров (трактора с емкостями, бульдозеры и т.д.).

# 6.   Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

7. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его в установленных местах:

- доска объявлений возле здания администрации муниципального образования – р. п. Сенной, 	ул. Привокзальная, 30;

- доска объявлений возле рынка «ООО «Сокол» р.п.Сенной, ул.Спортивная;

-доска объявлений возле Дома культуры р. п. Сенной, ул. Привокзальная 53А;

- доска объявлений возле д. 9Б ул. Солопова;

- доска объявлений возле клуба с. Ключи, ул. Соловьева, 57 В;

- доска объявлений возле д.15 п. Карьер.

8. Настоящее постановление вывешивается на период 30 календарных дней: с 12 сентября 2024 года по 11 октября 2024 годаг.

9.  Датой обнародования считать 12 сентября 2024 года.

10.  После обнародования настоящее постановление хранится в администрации Сенного муниципального образования.

11. Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных законодательством, осуществляется по адресу: р.п. Сенной, ул. Привокзальная, 30, здание администрации.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сенного муниципального образования                                        В. Б. Кудряшов

Приложение

к постановлению администрации Сенного

муниципального образования от 11.09.2024 г. № 66

План

противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов Сенного муниципального образования к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать и провести подготовку источников противопожарного водоснабжения к эксплуатации в зимний период, организовать в случае необходимости ремонт сетей наружного противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, провести утепление люков колодцев пожарных гидрантов | до 01.11.2024 г | Мастер участка Приволжской дирекции по тепловодоснабжению- структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖД» (по согласованию) |
| 2. | Организовать очистку подвалов и прилегающей территории к многоквартирным домам от горючего мусора | до 01.11.2024 г. | Руководители управляющих компаний ООО «ЖилКомСервис», ООО УК «Контент», (по согласованию) |
| 3. | Организовать работу по проведению противопожарного инструктажа с жителями многоквартирных домов по требованиям Правил противопожарного режима | постоянно в течение всего периода | Руководители управляющих компаний ООО «ЖилКомСервис», ООО УК«Контент», (по согласованию) |
| 4. | Провести разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара. Уделить особое внимание требованиям Правил пожарного режима при эксплуатации печного отопления и бытовых электронагревательных приборов | постоянно в течение всего периода | Главный специалист администрации |
| 5. | Провести подворный обход частного жилого сектора с целью пропаганды пожарной безопасности и обучения населения | до 01.12.2024 г. | главный специалист администрации |

| 6 | Провести уточнение и корректировку списков лиц, относящихся к «категории риска» (семьи, находящиеся в социально-опасном положении, тяжелой жизненной ситуации, одинокие престарелые, злоупотребляющие алкоголем) | до 01.12.2024 г. | Главный специалист администрации |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | В зимнее время обеспечить содержание автомобильных дорог и проездов в очищенном от снежного покрова состояния для проезда пожарной техники. | В зимний период | Глава администрации Сенного МО |
| 8 | Провести опашку населенных пунктов поселения в местах их прилегания к лесным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам | До 01.10.2024 г. | Глава администрации Сенного МО |

Глава администрации

Сенного муниципального образования                                                  В. Б. Кудряшов